專案工作項目執行及成果撰寫注意事項

- 本專案執行期間應完成下列事項：

- 環境清潔維護：

辦理淨林或淨灘活動1場次，至少50人以上。

東北季風及颱風是臺灣海岸垃圾堆積的主要原因之一，強勁的風勢會將海漂垃圾推上海岸，造成大量垃圾堆積。因此，建議可於7-12月辦理，維護保安林及海岸環境清潔)。

成果報告內容應包含：宣導重點內容、活動時間、地點、參與人數、垃圾清理總量(公斤)或清理面積(平方公尺)、活動照及執行場域環境前後照片(另附照片原檔)。

- 環境教育活動：

執行社區、學校團體及民眾之保安林生態系服務價值宣導活動或解說服務2場次，每場至少50人以上。

成果報告內容應包含：宣導重點內容、活動時間、地點、參與人數、活動照片(另附照片原檔)。

- 堆砂籬設置：

至少設置100公尺，可使用漂流木等材料，建議可於10月下旬颱風季後辦理，亦可結合上述環境教育活動辦理。

成果報告內容應包含：執行時間與地點、參與人數、設置長度、位置描述及設置前後之照片（另附照片原始檔）。

- 生態監測：

每季1次辦理鳥類調查。

成果報告內容應包含：紀錄並統計觀測物種數量及名錄，彙整執行期間蒐集之資料，並將調查資料逕行上傳生態調查資料庫系統。

- 前述各項工作如有與在地社區合作，請於成果報告敘明合作單位及合作方式。

- 本專案得跨域合作委託專業團隊或學校執行。